## Zeitplan
Projektplanung:
Prüfungskandidat: David Andrist
Fachvorgesetzter: Lucas Zingerli
Erstexperte: Schinca Ermanno
Zweitexperte: Scheuber Karl
Zeitfenster: 80 h
|  | Zeit [h] |  |  |  |  | März
[7 empty] | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 26 |  | 27
ID | Tätigkeit | Soll | Ist | Rest | Finished | % Abw. | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
| Informieren | 3 | 0 | 3 | N
I1 | Aufgabenstellung analysieren | 1 | 0 | 1 | N |  | 1
I2 | Expertengespräch | 2 | 0 | 2 | N |  |  |  | 2
| Planen & Entscheiden | 12 | 0 | 12 | N
PE1 | Zeitplan erstellen | 2 | 0 | 2 | N |  | 2
PE2 | Projektorganisation | 2 | 0 | 2 | N |  | 2
PE3 | Anforderungsdokumentation erstellen | 2 | 0 | 2 | N |  | 1 |  | 1
PE4 | Mockups erstellen | 4 | 0 | 4 | N |  |  |  | 3 |  | 1
PE5 | Test-Cases schreiben | 2 | 0 | 2 | N | [5 empty] | 2
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
| Realisieren | 20 | 0 | 20 | N
R1 | Implementierung | 0 | 0 | 0 | N
R1.1 | Domain-Login mit LDAP | 5 | 0 | 5 | N | [5 empty] | 3 |  | 2
R1.2 | Besuchte und zukünftige üKs einsehen | 5 | 0 | 5 | N | [7 empty] | 4 |  | 1
R1.3 | üK Noten einsehen | 5 | 0 | 5 | N | [9 empty] | 5
R1.4 | üK Noten exportieren (PDF) | 5 | 0 | 5 | N | [11 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
| Kontrollieren | 13 | 0 | 13 | N
K1 | Komponententest (mit Hilfe der Testfälle) | 0 | 0 | 0 | N
K1.1 | Domain-Login über LDAP | 2 | 0 | 2 | N | [11 empty] | 1 |  | 1
K1.2 | Besuchte und zukünftige üKs einsehen | 2 | 0 | 2 | N | [13 empty] | 2
K1.3 | üK Noten einsehen | 2 | 0 | 2 | N | [13 empty] | 2
K1.4 | üK Noten exportieren (PDF) | 2 | 0 | 2 | N | [13 empty] | 1 |  | 1
K2 | Eventuelle Verbesserungen | 5 | 0 | 5 | N | [15 empty] | 5
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
|  | 0 | 0 | 0 | N
| Analyse, Auswertung | 29 | 0 | 29 | N
A1 | Zeitplan führen & Journal führen | 10 | 0 | 10 | N |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
A2 | Dokumentieren | 10 | 0 | 10 | N |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
A3 | Reflektieren der Arbeit, Verbessern falls notwendig | 6 | 0 | 6 | N | [17 empty] | 6
A4 | Projektergebnis auswerten und Fazit ziehen | 3 | 0 | 3 | N | [19 empty] | 3
| Reserve | 3 |  | 3 | N
RE | Reserve Zeit für unvorhergsehene Hindernisse | 3 | 0 | 3 | N | [19 empty] | 3
|  | Geplant | Genutzt | Rest*
| Total [h] | 80 | 0 | 80 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0